ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ  ШКОЛА»

Направления развития

- Перевод содержания образовательных программ (учебников, материалов для  занятий) в электронную форму.

- Обновление  платформы и информационного ресурса «Цифровая школа», через которые ученик будет получать свободный доступ к электронному образовательному контенту.

- Дополнительное оснащение гимназии инфраструктурой (компьютерами с доступом в Интернет, планшетами,  интерактивными панелями и др.).

- Переход на электронное портфолио ученика и педагога.

- Переподготовка учителей для эффективного применения электронного образовательного контента в учебном процессе.

Цель: обеспечение вариативности и индивидуализации образовательного процесса, самостоятельное освоение обучающимися содержания разных учебных дисциплин в индивидуальном темпе.

Задачи

- Расширение дистанционного обучения для детей с ОВЗ.

- Расширение доступности программ и курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ посредством дистанционного обучения.

- Обеспечение доступа к электронным системам оценки качества на всех уровнях.

- Технологическое обеспечение организационно-методического сопровождения ОО и педагогов (ЭФУ, ЦОР, электронное портфолио учителя и ученика, ПК, вебинары).

| № | Направление деятельности | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение | Проконтролировать наличие необходимой информации о школе на сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru | Сентябрь-октябрь | Богданова И.В. |
| 2 | Материально-техническое обеспечение | Приобрести лицензионное программное обеспечение, антивирусные программы | По мере необходимости | Технический специалист, ответственный за осуществление закупок |
|  |  | Приобрести компьютерное, мультимедийное оборудование. | По мере необходимости | Технический специалист, ответственный за осуществление закупок |
|  |  | усилить уровень сигнала wifi в аудиториях | По мере необходимости | Технический специалист |
| 3 | Работа с педагогическими кадрами | создать электронное портфолио каждому ученику и учителю. | Сентябрь-октябрь | Руководители МО |
|  |  | Организовать мастер-класс по работе с образовательными интернет-ресурсами (Якласс). | Октябрь |  |